Piano di Marketing

CardBrix.com

Marketplace di carte e collezionismo con annunci, aste, catalogo multi-TCG e Skill Zone

Struttura: matrice a 9 caselle — Prima (Prospect), Durante (Lead), Dopo (Customer)

Data: 2 ottobre 2026 · Versione 1.0 · Documento di lavoro da validare

Contenuto

1. Sintesi e obiettivi

2. La mappa del piano (matrice a 9 caselle)

3. Dettaglio delle 9 caselle: obiettivo, azioni, KPI

4. Roadmap dei primi 90 giorni

5. KPI e cruscotto di controllo

6. Budget: ripartizione proposta

7. Regole di prodotto e conformità da rispettare

8. Prossimi passi

# 1. Sintesi e obiettivi

CardBrix.com è un marketplace dedicato a carte e collezionismo (LEGO, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, Lorcana, One Piece, Dragon Ball, Funko) che unisce quattro pilastri: Annunci, Aste, Catalogo e Skill Zone, dove si partecipa a puzzle con i crediti guadagnati sulla piattaforma. I pagamenti avvengono dentro CardBrix, con una commissione trasparente.

Il piano segue la matrice a 9 caselle del modello di riferimento: tre fasi della relazione col cliente (prima, durante, dopo) per tre leve ciascuna.

Obiettivi dei primi 90 giorni

- Creare massa critica nelle due nicchie di lancio (proposta: Pokémon e LEGO): catalogo di annunci e aste sufficiente a rendere utile ogni visita.

- Portare registrazioni verificate e primi ordini completati, misurando il tempo dalla registrazione alla prima azione.

- Accendere il passaparola: referral e community come canale principale a basso costo.

- Stabilire la baseline dei KPI. I valori numerici di obiettivo vanno fissati dopo le prime 2-4 settimane di misurazione, non prima.

Principio guida

Un marketplace a due lati cresce dove offerta e domanda si incontrano: per questo si parte stretti (poche categorie, pochi canali) e si allarga solo quando le metriche lo giustificano.

2. La mappa del piano — Esempio di Piano Marketing CardBrix

| Prima (Prospect) | 1. Il mercato di riferimento - Collezionisti e giocatori TCG 18-45 (Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, Lorcana, One Piece, Dragon Ball) - Costruttori LEGO adulti e collezionisti Funko - Venditori privati e piccoli hobby shop che vogliono pagamenti protetti - Partenza focalizzata su 2 nicchie: Pokémon + LEGO | 2. Il mio messaggio al mercato - Promessa: “Compra, vendi e colleziona in sicurezza. Metti alla prova la tua abilità e vinci pezzi rari.” - Pagamenti dentro CardBrix, commissione trasparente - Annunci, Aste, Catalogo e Skill Zone in un’unica casa - Tono appassionato, da collezionista a collezionista | 3. Media usati per raggiungere il mercato di rif. - SEO: pagine catalogo set/carte (già multi-TCG) - Video brevi: TikTok / Reels / Shorts - Community: Discord, gruppi FB, Reddit - Micro-influencer e canali YouTube TCG/LEGO - Eventi e negozi partner; email |
| --- | --- | --- | --- |
| Durante (Lead) | 4. Sistema di cattura dei lead - Landing dedicate per pilastro e per nicchia - Registrazione con verifica email (+5 crediti) - Wishlist e avvisi prezzo / asta - Newsletter “Prezzi della settimana” - Link referral ?ref=CODICE | 5. Sistema per coltivare i lead - Sequenza email di benvenuto (giorni 0, 2, 5, 10, 21) - Digest settimanale per gioco/collezione - Notifiche aste in scadenza e nuovi annunci da wishlist - Promemoria Skill Zone - Segmentazione per interesse | 6. Conversione delle vendite - Checklist “primo annuncio” e “prima offerta” - Trust: pagamento protetto, recensioni, tracking - Aste con urgenza (countdown, rilanci) - Venditori fondatori per riempire il catalogo - Bonus acquisto/vendita in crediti dopo il periodo di maturazione |
| Dopo (Customer) | 7. Come offrire un’esperienza di altissimo livello - Spedizione tracciata e linee guida di imballaggio - Supporto rapido e assistente integrato - Notifiche di stato ordine chiare - Foto/descrizioni di qualità negli annunci - Consegna premi Skill Zone curata | 8. Come aumentare il valore globale del cliente - Cross-pillar: acquirente → venditore → giocatore - Collezioni e wishlist personali - Skill Zone ricorrente (puzzle settimanali/mensili) - Badge e livelli di fedeltà - Strumenti per venditori frequenti | 9. Come organizzare e stimolare i referral - Link ?ref=CODICE e codice in registrazione - Crediti a chi invita, quando l’invitato verifica l’email - Pagina “Invita un amico” con copia-link - Condivisione annunci e aste - Ambassador: community e negozi |

# 3. Dettaglio delle 9 caselle

## 1. Il mercato di riferimento

Prima (Prospect)

Obiettivo: Concentrare gli sforzi dove si crea massa critica (offerta + domanda) prima di allargare a tutte le categorie.

Azioni

- Segmentare in 3 profili: Collezionista-acquirente, Venditore occasionale/hobby seller, Giocatore Skill Zone.

- Scegliere 2 nicchie di lancio (proposta: Pokémon e LEGO) e comunicare le altre come già presenti nel catalogo.

- Mappare 30-50 community italiane (gruppi Facebook, server Discord, subreddit, canali Telegram) e 20 negozi/club locali.

- Costruire 3 buyer persona con motivazioni, obiezioni e canali (una pagina ciascuna).

KPI: Dimensione stimata del segmento, n. community mappate, % traffico dalle 2 nicchie target.

## 2. Il mio messaggio al mercato

Prima (Prospect)

Obiettivo: Un messaggio unico e riconoscibile, declinato per pilastro e coerente col sistema colori del sito.

Azioni

- Value proposition di marca in una frase + 4 sotto-messaggi, uno per pilastro (Annunci lime, Aste arancio, Skill Zone viola, Catalogo blu).

- Prova concreta dietro ogni promessa: pagamento protetto, commissione visibile prima della pubblicazione, tracking spedizioni, recensioni.

- Messaggio crediti, sempre uguale: si guadagnano usando la piattaforma, hanno valore solo dentro CardBrix e servono per partecipare ai puzzle. Mai riferimenti a un rapporto con l’euro.

- Glossario di tono: “periodo di maturazione” (mai “diritto di recesso”), “premi offerti da CardBrix.com, spedizione a carico del vincitore”.

KPI: Tasso di rimbalzo landing, CTR annunci per messaggio, test A/B headline, brand recall (survey mensile).

## 3. Media usati per raggiungere il mercato di rif.

Prima (Prospect)

Obiettivo: Presidiare pochi canali bene: prima organico e community (costo basso), poi paid per amplificare ciò che funziona.

Azioni

- SEO: ogni scheda catalogo (set LEGO, carte, Funko) come pagina indicizzabile con dati strutturati, prezzo di riferimento e CTA “vedi annunci / avvisami”. Guide “quanto vale…” e “come vendere le tue carte”.

- Social: 3 format ricorrenti — “asta della settimana”, “pezzo raro in arrivo come premio”, “errori comuni da evitare quando compri carte online”.

- Community: server Discord CardBrix + presenza utile (non spam) nei gruppi mappati.

- Micro-influencer (5-30k follower): scambio visibilità/premio, codice referral personale.

- Eventi: fiere e giornate torneo, accordi con negozi per volantino/QR.

- Paid: test a piccolo budget su Meta, TikTok e Google solo dopo aver validato messaggi e landing.

KPI: Sessioni per canale, costo per registrazione verificata, n. pagine catalogo indicizzate, crescita follower/membri Discord.

## 4. Sistema di cattura dei lead

Durante (Lead)

Obiettivo: Trasformare ogni visita in un contatto con consenso, offrendo valore immediato.

Azioni

- Landing per Pokémon, LEGO, Aste, Skill Zone con un’unica CTA (Registrati) e prova sociale.

- Lead magnet: “Guida al valore delle tue carte/set” + avvisi gratuiti su wishlist e aste in scadenza.

- Banner/exit-intent leggeri, sempre conformi a cookie e consenso GDPR (opt-in separato per marketing).

- Tracciamento sorgente (UTM + codice referral) salvato alla registrazione.

- Ottimizzare il funnel registrazione → verifica email, riducendo i passaggi e l’attrito.

KPI: Conversione visita→registrazione, % verifica email, costo per lead, % consensi marketing.

## 5. Sistema per coltivare i lead

Durante (Lead)

Obiettivo: Portare l’iscritto alla prima azione di valore (primo acquisto, primo annuncio o prima partecipazione) entro 7-14 giorni.

Azioni

- Onboarding in 5 email: benvenuto + crediti di registrazione, come funziona il catalogo, come pubblicare un annuncio, come funziona un’asta, come si usano i crediti nella Skill Zone.

- Segmenti: compratore, venditore, giocatore; contenuti diversi per ciascuno.

- Notifiche in-app e push per eventi rilevanti (rilancio asta, annuncio in wishlist, nuovo puzzle).

- Retargeting dei registrati non attivi a 14 e 30 giorni.

- Contenuto educativo ricorrente: guide, confronti prezzi, novità dai set.

KPI: Open/click rate, % attivazione a 7 e 14 giorni, tempo alla prima azione, tasso di disiscrizione.

## 6. Conversione delle vendite

Durante (Lead)

Obiettivo: Rendere facile e rassicurante completare il primo ordine, da entrambi i lati del marketplace.

Azioni

- Seeding dell’offerta: reclutare 20-30 venditori fondatori con supporto alla pubblicazione e visibilità in homepage.

- Ridurre le obiezioni: pagina “Come funziona la protezione acquirente”, politica resi/contestazioni chiara, commissione mostrata prima della pubblicazione.

- Meccaniche d’asta: countdown, notifica “stai perdendo l’asta”, aste a tema nella settimana evento.

- Bonus crediti comunicati correttamente: maturano dopo il periodo di maturazione dalla consegna confermata, con ordine minimo e senza contestazioni aperte.

- Eventuali promozioni sulla commissione per i venditori nuovi: decisione da prendere valutando l’impatto sui margini.

KPI: % registrati con primo ordine in 30 gg, ordini completati, GMV, take rate, rapporto annunci/acquirenti.

## 7. Come offrire un’esperienza di altissimo livello

Dopo (Customer)

Obiettivo: Ogni transazione deve lasciare fiducia: è ciò che alimenta recensioni, ripetizione d’acquisto e passaparola.

Azioni

- Guida per venditori: foto standard, descrizione condizioni delle carte, imballaggio protettivo.

- Tempi di risposta interni al supporto e modelli per i casi frequenti (spedizione, contestazione, resi).

- Richiesta recensione dopo la consegna confermata; badge venditore affidabile.

- Skill Zone: regole, tempi e costi di spedizione del premio comunicati prima della partecipazione.

- Revisione mensile dei ticket per individuare i punti di attrito.

KPI: NPS/CSAT, rating medio venditori, tempo medio di risposta, % contestazioni, % ordini consegnati nei tempi.

## 8. Come aumentare il valore globale del cliente

Dopo (Customer)

Obiettivo: Far usare più pilastri allo stesso utente: chi li usa tutti ha più transazioni e più probabilità di restare.

Azioni

- Percorsi di cross-sell: dopo un acquisto proporre di vendere i doppioni; dopo una vendita proporre la Skill Zone con i crediti guadagnati.

- Calendario Skill Zone con eventi tematici legati a uscite di set e novità.

- Collezione pubblica e badge: motivi per tornare anche senza comprare.

- Strumenti per venditori ricorrenti (inserzioni multiple, statistiche).

- Rispetto dei tetti anti-abuso sui bonus (giornalieri/mensili, per coppia venditore-compratore): l’obiettivo è l’engagement, non il farming.

KPI: N. pilastri usati per utente, frequenza d’acquisto, utenti attivi mensili, retention a 30/90 giorni, partecipazioni Skill Zone per utente.

## 9. Come organizzare e stimolare i referral

Dopo (Customer)

Obiettivo: Fare del passaparola il canale più economico, nel rispetto delle regole anti-abuso.

Azioni

- Spingere la pagina “Invita un amico” con prompt nei momenti di soddisfazione (asta vinta, vendita completata, premio ricevuto).

- Pulsanti di condivisione social su annunci, aste e risultati Skill Zone con codice referral incorporato.

- Programma ambassador per community e negozi: codice dedicato, materiali, riconoscimenti non monetari.

- Messaggi chiari: il bonus arriva dopo la verifica email dell’invitato; nessun valore in euro associato ai crediti.

- Monitoraggio anti-frode su pattern sospetti (stesso IP/dispositivo, account multipli).

KPI: % nuovi utenti da referral, invitati per utente, K-factor, tasso di verifica degli invitati, segnalazioni di abuso.

# 4. Roadmap dei primi 90 giorni

| Fase | Azioni principali | Risultato atteso |
| --- | --- | --- |
| Settimane 1-4: Fondamenta | Analytics e tracciamento UTM/referral; landing per le 2 nicchie; sequenza email di benvenuto; reclutamento venditori fondatori; mappatura community; primi contenuti SEO e video. | Funnel misurabile end-to-end; catalogo iniziale di annunci/aste; baseline KPI. |
| Settimane 5-8: Lancio community | Apertura Discord; campagna social con format ricorrenti; 3-5 micro-influencer; spinta alla pagina “Invita un amico”; primo evento Skill Zone a tema. | Prime registrazioni da community e referral; primi ordini; feedback qualitativo. |
| Settimane 9-12: Scalare | Test paid a piccolo budget sui messaggi migliori; accordi con negozi/eventi; ottimizzazione conversione registrazione e primo ordine; apertura di una terza categoria se la liquidità lo consente. | Costo per registrazione verificata noto; canali vincenti individuati; piano per il trimestre successivo. |

# 5. KPI e cruscotto di controllo

Revisione settimanale (acquisizione e attivazione) e mensile (ricavi, retention, qualità del servizio). Gli obiettivi numerici si definiscono dopo la baseline.

| Area | KPI | Come misurarlo |
| --- | --- | --- |
| Acquisizione | Sessioni per canale; registrazioni; costo per registrazione verificata | Analytics + UTM + sorgente salvata alla registrazione |
| Attivazione | % verifica email; % con prima azione entro 7/14 gg | Eventi di prodotto (annuncio pubblicato, offerta, ordine, partecipazione puzzle) |
| Transazioni | Ordini completati; GMV; take rate; rapporto annunci/acquirenti | Dati ordini e commissioni da database |
| Retention | Ritorno a 30/90 giorni; utenti attivi mensili; pilastri usati per utente | Coorti per mese di registrazione |
| Referral | % nuovi utenti da referral; K-factor; tasso di verifica invitati | Tabella referral e codici ?ref |
| Qualità servizio | CSAT/NPS; rating venditori; tempo di risposta; % contestazioni | Survey post-consegna, ticket di supporto |
| Skill Zone | Partecipanti; partecipazioni per utente; premi consegnati | Dati contest e wallet |

# 6. Budget: ripartizione proposta

L’importo complessivo va deciso dalla direzione. Si propone la seguente ripartizione percentuale, da rivedere dopo i primi 30 giorni in base ai risultati.

| Voce | Quota | Note |
| --- | --- | --- |
| Contenuti e video (SEO, social, guide) | 30% | Il canale a costo più basso nel lungo periodo; riusa i dati del catalogo. |
| Community e micro-influencer | 25% | Premi, collaborazioni, moderazione Discord. |
| Paid (Meta, TikTok, Google) | 20% | Solo test controllati, dopo validazione di messaggi e landing. |
| Eventi e negozi partner | 15% | Fiere, materiali, QR, tornei. |
| Strumenti (email, analytics, A/B test) | 10% | Email automation, dashboard, survey. |

# 7. Regole di prodotto e conformità da rispettare

Ogni attività di marketing deve essere coerente con le regole definitive del prodotto:

- Crediti: valore solo interno. Non acquistabili con denaro, non convertibili in denaro, non trasferibili tra utenti. Nessun riferimento a un rapporto credito/euro in testi, email, social o creatività.

- Si guadagnano solo con: registrazione (dopo verifica email), referral, vendita completata, acquisto completato. Nessun credito per la pubblicazione di annunci. I valori sono configurabili da admin: nelle comunicazioni esterne usare i valori in vigore al momento.

- Bonus vendita/acquisto: maturano dopo il “periodo di maturazione” dalla consegna confermata, se non ci sono contestazioni, resi o rimborsi aperti e se l’ordine supera l’importo minimo. Mai usare “diritto di recesso”.

- Anti-abuso: nessun bonus se venditore e compratore condividono IP, dispositivo, metodo di pagamento o indirizzo di spedizione; tetti per utente e per coppia; clawback su rimborso/reso/contestazione. Le promozioni non devono incentivare comportamenti che aggirano queste regole.

- Skill Zone: i premi sono messi da CardBrix.com, spedizione a carico del vincitore. Da comunicare in modo evidente prima della partecipazione.

Verifiche legali consigliate prima dei lanci promozionali

- Valutare con un consulente se i puzzle con premi rientrino nella disciplina italiana su concorsi e operazioni a premio, e se servano regolamento o adempimenti specifici.

- Email marketing e retargeting: consensi GDPR separati, informativa aggiornata, cookie banner coerente.

- Uso di nomi e immagini di marchi (Pokémon, LEGO, Magic, ecc.): evitare qualsiasi insinuazione di affiliazione o sponsorizzazione.

- Collaborazioni con influencer: indicare chiaramente la natura promozionale dei contenuti.

# 8. Prossimi passi

- Confermare le due nicchie di lancio e il budget complessivo.

- Definire la baseline analytics e verificare che registrazione, primo annuncio, offerta, ordine e referral siano tracciati.

- Preparare materiali: 2 landing, sequenza email di benvenuto (5 messaggi), 10 contenuti video iniziali, kit venditore.

- Reclutare i venditori fondatori e mappare le community prioritarie.

- Fissare la prima revisione KPI a 4 settimane dal via.